2022年上半年工作情况汇报

南岳区自然资源局

（2022年6月22日）

2022年上半年，南岳区自然资源局统筹划定“三区三线”，合理利用土地资源，严守耕地保护红线，有效防范地灾险情，尽心尽力保障地方经济发展。

一、主责主业履职情况

1.有序推进规划编制。南岳区生态保护红线13713.35公顷，永久基本农田809.31公顷，城镇开发边界1214.41公顷。国土空间总体规划编制完成了深化工作，5个村村庄规划纳入乡镇国土空间规划进行编制，4个专项规划均已完成初步成果。

- 2.切实加强耕地保护。制定了《关于加强耕地保护全面推行田长制实施方案》，建立了区、乡（镇）、村、组四级田长制，明确了2022年耕地保护底线目标1.65万亩，耕地恢复目标任务420亩，出台了《南岳区田长制工作考核办法》《南岳区田长制巡查工作制度》等配套制度。

- 3.认真做好用地保障。编制了2022年度土地储备与供应计划，启动土地征收成片开发方案编制，完成了历年报批土地清理、城镇基准地价更新，上半年土地出让收入为1214万元。

4.加大地灾防治力度。汛期组织巡查排查40余次，发送预警信息15次4000余条，已发生灾险情50余处，其中达标地质灾害5起，编制应急调查报告 9份，转移受灾村民35户99人，无人员伤亡。

- 5.严格落实执法监管。认真落实动态巡查责任制度，发现和及时制止违法现象7起，实施违法用地存量清零、增量零增长“双零”行动，持续开展违建别墅、农村乱占耕地建房整治行动。

6.不断提升登记效率。上半年共办理房地初始登记1271份，转移登记335份，抵押登记479份，抵押注销登记400份。新供地的新建商品房项目全部实施“交房即交证”。农村房地一体全面完成确权登记发证和成果汇交。

- 7.深入推进项目征拆。共拆除房屋8栋、迁坟6冢，完成乐善堂项目征地协议的签订，以及见南山、110千伏变电站和衡岳停车场项目征拆前期准备工作。

8.优化行政审批流程。积极推动工程建设项目审批制度改革，核发《建设用地规划许可证》共12本，用地面积58909.97㎡；《建设工程规划许可证》共16本，建筑面积57063.73㎡。

二、存在的困难和问题

- 1.落实耕地保护经费。南岳区耕地后备资源匮乏，且无新增耕地复垦项目，历年都需从省公共资源交易平台购买耕地指标落实“占补平衡”“进出平衡”，受疫情影响地方财政收入锐减，耕地保护工作经费压力非常大。

- 2.妥善处理闲置土地。2022年闲置土地共6宗总面积319.05亩。或因处在自保区范围，政策管控原因无法动工，或因疫情对文旅产业的冲击，导致资金断裂无力继续建设。闲置土地任务未完成严重影响到后续土地报批。

- 3.破除征地拆迁障碍。资金缺口对项目推进造成较大影响，导致项目停滞或进展缓慢。新老政策交替带来矛盾，历史原因和遗留问题影响了征拆工作的开展，亟需探索适合区情的拆迁安置新模式。

三、下半年工作计划

1、完成1：1万地质灾害调查和评价、地质灾害风险普查工作，做好地质灾害防治宣传，组织地质灾害应急演练，加快推进《南岳区“十四五”地质灾害防治规划》《南岳区国土空间生态修复规划》编制工作。

- 2、完成三线划定和成果上图入库、国土空间总体规划成果编制和审批、村庄规划和乡镇国土空间规划的编制审批以及成果的汇交备案工作，推进相关专项规划的编制。

- 3、深化土地要素市场化配置改革，进一步扩大有偿使用范围，稳定市场预期和土地出让收入。下半年计划组织南部新城、庙东项目、南山影业、职业中专等土地供应，预计完成收入4.52亿元。